## Slide 1
AI 音乐工作平台
黑客松制作方案 · 双人分工版
团队规模：2 人（前端 1 人 · 后端 1 人）
赛事：Rebuild 黑客松 ｜ 周期：赛前准备 2 天 + 比赛 48 小时
版本 v2.0 · 2026-08-22 · 对应《参赛方案 48h 修订版》

## Slide 2
方案总览：一条链路，两个人，三个里程碑
PROJECT OVERVIEW
2
目标：48 小时内跑通“人声修音准”最小闭环
导入 → 音乐分析 → 自然语言 → 可编辑操作 → 确认渲染 → 前后对比 → 回退
团队分工：前端 A 负责界面与交互，后端 B 负责分析、Agent 与渲染，接口契约先行
三条并行主线
• 前端：Electron/React 壳 + React Flow 画布 + WaveSurfer 波形 + 对话确认面板
• 后端：librosa 小节/音高分析 + LLM 意图解析 + Phase Vocoder 修音 + 验证导出
• 联调：每天 2 次联调节点，演示全链路目标 ≤ 60 秒
交付物
• 可运行 demo、3 分钟路演视频、答辩话术、Plan B 素材
• 明确不做：MusicGen、Demucs（加分项）、双模式时间轴、实时效果链、打包分发

## Slide 3
分工总表
ROLE & RESPONSIBILITY
3
角色 | 负责模块 | 具体内容 | 主要产出
前端 A | 界面与交互 | Electron/React 壳、React Flow 画布、WaveSurfer 波形、对话输入框、计划确认面板、参数编辑、A/B 对比、回退与自动保存 UI、IPC 客户端 | 界面与交互代码、mock 数据
后端 B | 分析与处理 | Python worker、音乐分析（小节/音高）、LLM 意图解析、JSON Schema 预检、修音渲染、重检测验证、WAV 导出、IPC 服务端 | 分析/渲染服务、baseline 数据
双方共同 | 联调与答辩 | 接口契约、demo 素材、demo 脚本、Plan B、路演视频、答辩演练 | 可演示闭环、评审材料

## Slide 4
时间轴总览：赛前 2 天 + 比赛 3 天
TIMELINE
4
阶段 | 时间 | 核心目标 | 里程碑验收
赛前 | D-2 ~ D-1 | 环境锁定、接口契约、素材与 spike | 检测→修正→重检测脚本有 baseline
Day 1 | 比赛第 1 天 | 画布 + 分析层 | 分析结果（第 3 小节窗口）上图
Day 2 | 比赛第 2 天 | Agent + 修音执行 | 全链路 ≤ 60 秒并可回退
Day 3 | 比赛第 3 天 | demo 打磨与路演 | 5 次走查全过，视频就绪
• 09:00 晨会对齐（各说今天 3 个任务 + 1 个风险）
每日固定节奏
• 18:00 当日第一次联调（跑通一个接口）
• 21:00 当日验收（对照里程碑与退出标准）
• 落后即按“砍项顺序”启动降级，不熬夜堆新功能

## Slide 5
赛前准备任务（D-2 ~ D-1）
PRE-HACKATHON
5
前端 A
• 安装 Node 20 + pnpm，创建 Vite + React + TS 工程，确认 Electron 可启动
• 验证 React Flow 与 WaveSurfer.js 基础组件可渲染
• 确定 IPC 通道名与消息格式草案，准备 mock 分析 JSON
后端 B
• 安装 Python 3.11，固定 requirements（librosa/soundfile/numpy/scipy）
• 跑通“读入人声 → pyin 检测 → pitch_shift 修正 → 重检测”脚本
• 记录 baseline：平均 cents 偏差、单次处理耗时、worker 启动方式
双方共同
• 定接口契约 v1（见“前后端接口契约”页），准备 2 段 30 秒单音人声素材
• 预演“断网 → 规则模板兜底”与“无 GPU → CPU 全链路”两条路径

## Slide 6
Day 1：画布 + 分析层（时间节点）
DAY 1 SCHEDULE
6
时段 | 前端 A 任务 | 后端 B 任务 | 当日里程碑
09:00-12:00 | Vite+Electron+React Flow+WaveSurfer 骨架，导入/播放 | Python 环境锁定，pyin 检测小样 | 两端环境跑通
13:00-18:00 | 画布节点与状态管理，分析节点占位 | librosa 小节定位 + 音高轨迹 JSON | 分析脚本可跑
19:00-24:00 | 渲染分析结果，第 3 小节窗口标记 | 检测→修正→重检测 baseline 脚本 | 首次联调：导入→分析→显示
联调验收：素材 30 秒内完成分析（预算 ≤ 15 秒）；前端正确显示第 3 小节边界
退出标准：未达成则次日降级为“整段修音”，不做小节定位

## Slide 7
Day 1 · 前端 A 任务详情
FRONTEND DETAIL
7
任务 1：工程骨架
• 创建 Vite + React + TS 工程，集成 Electron 壳与安全配置
• 集成 React Flow、WaveSurfer.js、Zustand；打通 renderer → main → Python worker 的 IPC 通道
任务 2：导入与播放
• 实现文件选择与拖拽导入 WAV；WaveSurfer 波形渲染、播放/暂停、进度跳转
任务 3：画布与节点
• 实现“音频导入 / 音乐分析 / 修音”三类节点，节点参数面板占位
• 节点图存入 Zustand；接收后端 analysis JSON，将第 3 小节窗口渲染为时间标记
产出 / 验收
• WAV 可导入、可播放；分析结果以节点元数据上图，窗口可选中

## Slide 8
Day 1 · 后端 B 任务详情
BACKEND DETAIL
8
任务 1：环境与 worker
• 固定 Python 3.11 + requirements；封装 worker 启动、日志、心跳与退出清理
• 定义 IPC 请求/响应 JSON（analyze / analysis_result）
任务 2：音乐分析层
• librosa beat.beat_track + onset 估算小节边界，输出 bars 列表
• pyin 帧级音高轨迹与置信度，输出 pitch 数组和低置信区段
任务 3：baseline 脚本
• 读入素材 → 检测 → 记录修正前平均偏差；pitch_shift 修正 → 重检测 → 输出修正后偏差
产出 / 验收
• analysis JSON 稳定输出；baseline 有明确数字与耗时记录

## Slide 9
Day 1 联调与里程碑
INTEGRATION 1
9
联调点：导入 → 分析 → 显示小节窗口
• 前端发起 analyze 请求，后端返回 analysis_result，前端渲染到画布
• 错误路径：分析失败返回错误码，前端展示可重试/降级提示
验收标准
• 30 秒素材分析 ≤ 15 秒；第 3 小节边界与波形时间轴对齐
• 前后端各自单元冒烟：前端 mock 数据可渲染，后端脚本可输出 JSON
里程碑 M1
素材可导入并显示检测到的小节窗口
退出标准：未达成则次日降级“整段修音”，本次先保闭环再保精度

## Slide 10
Day 2：Agent + 修音执行（时间节点）
DAY 2 SCHEDULE
10
时段 | 前端 A 任务 | 后端 B 任务 | 当日里程碑
09:00-12:00 | 对话输入框 + 计划确认面板 + 参数编辑 | Agent schema + LLM 解析 + 规则模板 + 预检 | 计划可生成
13:00-18:00 | 执行进度、A/B 对比播放、回退按钮 | Phase Vocoder 修音节点 + 重检测 + 导出 WAV | 渲染可执行
19:00-24:00 | 全链路 UI 串联 + 自动保存 | 渲染耗时优化（目标 ≤ 30 秒） | 全链路 ≤ 60 秒
联调验收：一句话指令 → 计划确认 → 渲染 → A/B → 回退全部可操作
退出标准：若 LLM 不稳定，演示切规则模板；若渲染超时，降采样 16kHz

## Slide 11
Day 2 · 前端 A 任务详情
FRONTEND DETAIL
11
任务 1：对话与计划确认
• 对话输入框，调用 parse_intent 接口；展示“解析中 / 失败 / 已生成计划”状态
• 计划确认面板：显示 1 条操作，参数可编辑（起止时间、模式、强度、音阶）
• 确认/取消按钮与状态机联动（待确认 → 执行中 → 已渲染 → 已回退）
任务 2：执行与对比
• 执行进度条与取消按钮；A/B 对比播放（原声 / 修音后）
• 偏差曲线展示：修正前后平均 cents 与逐音符偏差
任务 3：回退与保存
• 回退按钮回到可编辑状态并保留操作日志；工程自动保存（节点图 + 分析 + 历史）
产出 / 验收
• 输入一句话 → 可确认 → 可改参 → 可重渲染 → 可回退

## Slide 12
Day 2 · 后端 B 任务详情
BACKEND DETAIL
12
任务 1：Agent 层
• 定义 correct_pitch 工具 schema：track / start_sec / end_sec / mode / scale / correction_strength
• LLM 意图解析返回结构化 JSON；预检拒绝越界、参数越界、修正量超 ±2 半音
• 兜底：规则模板解析“第 N 小节高音修准”，断网可用
任务 2：修音执行
• 按计划参数裁切窗口；pyin 检测 → 逐音符分段 → pitch_shift（Phase Vocoder）修正
• 重检测验证，返回 before/after 偏差曲线与平均 cents
任务 3：导出
• soundfile 写 WAV（修正段合成回原音频）；输出渲染产物路径
产出 / 验收
• JSON 计划可执行；修音后平均偏差下降且可听

## Slide 13
Day 2 联调与里程碑
INTEGRATION 2
13
联调点：输入 → 计划 → 确认 → 渲染 → A/B → 回退
• 前端把项目状态传入 parse_intent；后端返回计划；确认后 execute_plan 渲染
• 失败路径：预检失败、执行失败、取消均返回状态码，前端回到可编辑状态
验收标准
• 全链路 ≤ 60 秒（渲染 ≤ 30 秒）；修正后平均 cents 下降且可听
• 回退后再次确认可重渲染，工程文件可保存/重开
里程碑 M2
一条自然语言指令全链路走通
加分项顺序：真实小节定位 → Demucs 去人声 → 多轮修改 → 模板保存

## Slide 14
Day 3：demo 打磨与路演（时间节点）
DAY 3 SCHEDULE
14
时段 | 前端 A 任务 | 后端 B 任务 | 当日里程碑
09:00-12:00 | demo 脚本 + Plan B 演练 + 路演视频录制 | 素材复核 + 兜底路径演练 | 脚本与素材就绪
13:00-18:00 | 全流程走查 5 次并计时 | 渲染耗时优化 + 稳定性检查 | 5 次全过
19:00-24:00 | 富余时 UI 打磨 / Demucs 加分项 | 富余时规则模板增强 | 可交付状态
最后 1 小时不再改代码，只做演示设备、音量、窗口尺寸与环境检查

## Slide 15
Day 3 · 前端 A 任务详情
FRONTEND DETAIL
15
任务 1：demo 脚本
• 按 3 分钟脚本逐段排练：导入 / 分析 / 对话 / 渲染 / A-B / 回退
• 记录每段实际耗时，超出预算则裁剪演示或预生成中间结果
任务 2：Plan B 演练
• 断网 → 规则模板路径；渲染超时 → 16kHz 降采样；Electron 异常 → 浏览器版
任务 3：路演视频
• 录制 3 分钟正片 + 30 秒高光剪辑；准备截图（小节窗口、偏差曲线、操作面板）
产出 / 验收
• 5 次走查全部通过，演示口径统一，设备切换不超过 30 秒

## Slide 16
Day 3 · 后端 B 任务详情
BACKEND DETAIL
16
任务 1：稳定性
• 连续跑 5 次全链路，记录耗时与失败点；修复偶发崩溃并补错误日志
任务 2：渲染优化
• 必要时降采样 16kHz、缓存中间结果；确认 WAV 导出字节正确、可播放
任务 3：兜底路径
• 验证规则模板离线可用；预生成 1 条兜底渲染结果备用
产出 / 验收
• 5 次走查全部通过，无阻塞错误；答辩时可展示 baseline 数字

## Slide 17
前后端接口契约 v1
API CONTRACT
17
通道 / 数据 | 用途 | 关键字段
analyze（IPC 请求） | 请求分析 | {track_id, file_path}
analysis_result（响应） | 小节与音高 | {bars:[{index,start_sec,end_sec}], pitch:[{t,pitch,confidence}]}
parse_intent（请求） | 自然语言 → 计划 | {text, project_state}
plan（响应） | 可执行计划 | {op:correct_pitch, track, start_sec, end_sec, mode, scale, strength}
execute_plan（请求） | 执行渲染 | {plan_id, parameters}
render_result（响应） | 产物与验证 | {output_path, before_cents, after_cents, curve}
project.json | 工程文件 | {nodes, analysis, history, version}
约束：时间单位秒；音频 44.1kHz WAV；强度 0-1；默认修正量 ±2 半音；错误统一 {error_code, message}

## Slide 18
里程碑与退出标准
MILESTONES
18
节点 | 时间 | 里程碑 | 未达成时的降级
M1 | Day 1 晚 | 分析结果上图 | 次日整段修音，不做小节定位
M2 | Day 2 晚 | 全链路 ≤ 60 秒 | 规则模板 + 预生成渲染保 demo
M3 | Day 3 下午 | 5 次走查全过 | 路演视频 + Plan B 素材顶上
砍项顺序（优先级从低到高）
• 1 模板保存 → 2 多轮修改 → 3 Demucs 去人声 → 4 真实小节定位
• 原则：先保“一句话 → 可听结果”的闭环，再谈加分项；砍功能不砍验收

## Slide 19
赛前证据与验收清单
CHECKLIST
19
[ ] “检测 → 修正 → 重检测”脚本跑通，输出 baseline cents 数字
[ ] 第 3 小节窗口检测截图 1 张
[ ] 真实 LLM 输出示例 1 份（含 1 个错误案例）
[ ] 2 段 30 秒 demo 素材与标注（轻微跑调 / 较重跑调）
[ ] 3 分钟 demo 脚本计时表
[ ] 断网 / 无 GPU / 渲染超时三套 Plan B 演练记录
答辩口径：以上即“我们已经验证的部分”，与 demo 一一对应

## Slide 20
Demo 脚本与 Plan B
DEMO & FALLBACK
20
Demo 脚本（3 分钟）• 0:00-0:20 一句话定位：“修音不黑盒，每一步都能看、能改、能重来”
• 0:20-1:00 导入素材，播放，展示检测到的第 3 小节窗口
• 1:00-1:30 输入“只把人声第 3 小节高音修准”，展示 1 条可编辑操作与参数
• 1:30-2:00 确认执行，进度条显示，渲染完成后 A/B 播放
• 2:00-2:30 展示修正前后音高偏差曲线（数字下降），拖动强度重渲染一次
• 2:30-3:00 回退演示 + 收尾
Plan B
• 无 GPU：全链路 CPU 即可（选型底线）；断网：规则模板离线走通同一 UI
• 修音效果差：赛前验证素材，现场备 2 段轮换；渲染超时：30 秒素材 + 16kHz 兜底
• Electron 异常：浏览器版兜底，Electron 只是壳

## Slide 21
风险与兜底
RISKS
21
风险 | 应对措施
音高修正质量不达标 | 单音人声素材、±2 半音限制、双素材备选、赛前 baseline
小节定位不精确 | 检测边界可视化可拖动；失败降级整段修音
LLM 解析失败 / 断网 | JSON Schema 预检 + 规则模板双通道
渲染超时 | 30 秒素材封顶、16kHz 降采样、进度条与取消
前后端联调阻塞 | 接口契约先行，mock 数据并联开发，每天 2 次联调
Electron 异常 | 浏览器版兜底，核心链路不依赖桌面壳
所有兜底路径必须赛前演练一次，现场不做临时修复

## Slide 22
下一步：开干
今晚前：建仓库、装环境、定接口契约 v1
明天：两端各跑通第一个 spike（前端可播放、后端可检测）
后天：第一条链路闭环，之后只做打磨与兜底
记住：48 小时的目标不是“做得多”，而是“一条链路演得稳”